## Phần 1 - Rà soát các nhận định trong báo cáo

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | Theo quy tắc nghiệp vụ, PBI chưa Done (như PBI ví RikkeiPay mới làm khoảng 75% và chưa qua Integration Test) được tính 0 SP. Velocity thực tế chỉ tính các PBI đã đạt DoD (Done), tổng là 5+5+3+2=15 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Theo Burndown Chart, từ ngày 1 đến ngày 2 số SP còn lại giữ nguyên ở mức 21 SP. Đây là tín hiệu đường đi ngang cần đội thảo luận tại Daily Scrum để tìm nguyên nhân và cách giải quyết. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21+3=24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Theo quy tắc nghiệp vụ, Actual Line phản ánh đúng công việc còn lại thực tế, không được sửa số liệu lịch sử hay sửa cho khớp Ideal Line khi công việc chưa hoàn thành. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có chuyện chia nhỏ thành "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức (Product Owner) xếp thứ tự. |

## Phần 2 - Tính lại Velocity đúng của Sprint 4

- Velocity đúng của Sprint 4: 15 SP

- Phép tính:

Velocity=5 (Hủy chuyến)+5 (Đánh giá tài xế)+3 (Lưu địa chỉ)+2 (Đổi ảnh đại diện)=15 SP

- Các PBI được cộng điểm:

  - Hủy chuyến trước khi tài xế nhận (5 SP - Done)

  - Đánh giá tài xế sau chuyến đi (5 SP - Done)

  - Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP - Done)

  - Đổi ảnh đại diện (2 SP - Done)